## WBS
Kode | Level | Modul | Fitur | Sub-fitur / Deliverable | Prioritas | Role | Dependensi | Kriteria Penerimaan | Estimasi (hari-orang) | Status
1 | 1 | Foundation | Setup & arsitektur |  | Wajib | All | -
1.1 | 2 | Foundation | Project setup | uv + Flask app factory + config + .env | Wajib | Dev | - | `uv sync` dan `flask run` berhasil | 0.5 | Selesai
1.2 | 2 | Foundation | Database | SQLAlchemy models + init-db + seed deterministik | Wajib | Dev | 1.1 | `flask init-db && flask seed` menghasilkan data demo | 1 | Selesai
1.3 | 2 | Foundation | Autentikasi | Login/logout session, halaman login SPA, 7 akun demo | Wajib | All | 1.1 | Setiap role bisa login dan melihat menu sesuai hak | 0.5 | Selesai
1.4 | 2 | Foundation | RBAC | Decorator role + filter data per role/departemen | Wajib | All | 1.3 | Requester tidak bisa approve; officer tidak bisa verifikasi invoice | 0.5 | Selesai
1.5 | 2 | Foundation | Penomoran dokumen | Sequence per tipe per bulan dalam transaksi DB | Wajib | System | 1.2 | Nomor unik berurutan, aman dari duplikasi | 0.25 | Selesai
1.6 | 2 | Foundation | Audit trail | Activity log append-only + timeline per dokumen | Wajib | System | 1.2 | Semua transisi status tercatat dengan aktor & waktu | 0.5 | Selesai
2 | 1 | Master Data | Referensi |  | Wajib | All
2.1 | 2 | Master Data | Departemen | Data departemen + relasi user & budget | Wajib | Admin | 1.2 | Departemen tampil sebagai pilihan PR | 0.25 | Selesai
2.2 | 2 | Master Data | Budget | Alokasi, committed, spent, available per tahun fiskal | Wajib | Finance | 2.1 | Available = allocated - committed - spent | 0.5 | Selesai
2.3 | 2 | Master Data | Vendor | Data legal, kontak, kategori, status aktif/nonaktif, rating | Wajib | Procurement | 1.2 | Vendor blacklist tidak bisa diundang RFQ | 0.5 | Selesai
2.4 | 2 | Master Data | Item & UoM | Katalog item, kategori, satuan, estimasi harga | Wajib | Procurement | 1.2 | Item bisa dipilih di form PR | 0.5 | Selesai
3 | 1 | Purchase Request | Permintaan pengadaan |  | Wajib | Requester
3.1 | 2 | Purchase Request | Draft PR | Form header + multi item + validasi budget departemen | Wajib | Requester | 2.2, 2.4 | PR tersimpan dengan total terhitung server | 1 | Selesai
3.2 | 2 | Purchase Request | Submit & revisi | Submit, reject, revisi ke DRAFT, pembatalan | Wajib | Requester | 3.1 | Status mengikuti state machine; revisi menghapus approval lama | 0.5 | Selesai
3.3 | 2 | Purchase Request | Daftar & filter | Tabel PR dengan filter status dan pencarian nomor/judul | Wajib | All | 3.1 | Role hanya melihat PR yang relevan | 0.5 | Selesai
3.4 | 2 | Purchase Request | Detail & timeline | Item, budget, approval steps, activity log | Wajib | All | 1.6 | Riwayat lengkap terlihat di satu halaman | 0.5 | Selesai
4 | 1 | Approval | Persetujuan berjenjang |  | Wajib | Approver
4.1 | 2 | Approval | Approval matrix | Rule per doc type & nominal, seed 3 tier x 2 dokumen | Wajib | Admin | 1.2 | Tier benar terpilih berdasarkan nilai dokumen | 0.5 | Selesai
4.2 | 2 | Approval | Inbox approval | Daftar tugas approval sesuai role, approve/reject + catatan | Wajib | Approver | 4.1 | Hanya step milik role yang bisa diproses | 0.75 | Selesai
4.3 | 2 | Approval | Commit budget | Commit saat PR approved penuh; held oleh PR, bukan PO | Wajib | Finance | 4.1, 2.2 | Budget tidak bisa minus; commitment dirilis saat PR dibatalkan/ditutup | 0.5 | Selesai
5 | 1 | Sourcing | RFQ & quotation |  | Wajib | Procurement
5.1 | 2 | Sourcing | RFQ | Buat RFQ dari PR approved, pilih metode, undang vendor | Wajib | Officer | 3.2, 2.3 | RFQ minimal 1 vendor; metode sesuai nominal | 0.75 | Selesai
5.2 | 2 | Sourcing | Quotation | Input quotation per vendor + item price, total server-side | Wajib | Officer | 5.1 | Total quotation konsisten dengan item | 0.75 | Selesai
5.3 | 2 | Sourcing | Comparison matrix | Perbandingan harga, lead time, garansi, dan masa berlaku quotation | Wajib | Manager | 5.2 | Matrix menampilkan semua quotation & termurah ditandai | 0.5 | Selesai
5.4 | 2 | Sourcing | Award | Tetapkan pemenang, minimal 2 quotation | Wajib | Manager | 5.2 | Hanya satu quotation SELECTED; RFQ menjadi AWARDED | 0.5 | Selesai
6 | 1 | Purchase Order | PO |  | Wajib | Procurement
6.1 | 2 | Purchase Order | Generate PO | Dari quotation pemenang, harga & vendor terkunci | Wajib | Officer | 5.4 | Satu quotation hanya satu PO | 0.5 | Selesai
6.2 | 2 | Purchase Order | Approval PO | Matrix terpisah dari PR | Wajib | Manager/Finance/Director | 6.1, 4.1 | PO tidak bisa issued sebelum approved | 0.5 | Selesai
6.3 | 2 | Purchase Order | Issue & cetak | Kirim ke vendor, halaman cetak PO | Wajib | Officer | 6.2 | Status ISSUED dan dokumen PO dapat dicetak | 0.5 | Selesai
6.4 | 2 | Purchase Order | Pembatalan | Cancel dengan alasan; commitment tetap di PR sampai PR ditutup/dibatalkan | Wajib | Manager | 6.1 | PO dengan GRN tidak dapat dibatalkan | 0.25 | Selesai
6.5 | 2 | Purchase Order | Penutupan PO | Tutup PO sisa, auto-close PR, rilis sisa commitment | Wajib | Manager | 6.4, 7.5 | PR otomatis CLOSED setelah semua PO selesai; sisa commitment dirilis | 0.25 | Selesai
7 | 1 | Receiving | Penerimaan barang/jasa |  | Wajib | Warehouse
7.1 | 2 | Receiving | GRN | Form per baris PO, qty diterima/ditolak, kondisi | Wajib | Warehouse | 6.3 | Qty kumulatif tidak melebihi PO | 0.75 | Selesai
7.2 | 2 | Receiving | Partial receipt | Status PO partial/received otomatis | Wajib | Warehouse | 7.1 | Dua GRN parsial menghasilkan status RECEIVED | 0.5 | Selesai
7.3 | 2 | Receiving | Discrepancy | Alasan rusak/salah spek/kurang, catatan retur | Wajib | Warehouse | 7.1 | Qty ditolak tercatat dan tidak menambah received | 0.5 | Selesai
7.4 | 2 | Receiving | BAST jasa | Mode penerimaan jasa tanpa qty fisik | Wajib | Warehouse | 7.1 | Jasa dapat diselesaikan tanpa discrepancy | 0.25 | Selesai
7.5 | 2 | Receiving | Realisasi budget | Pindahkan committed ke spent saat GRN posted | Wajib | Finance | 7.1, 4.3 | Spent bertambah sebesar nilai diterima | 0.5 | Selesai
7.6 | 2 | Receiving | Posting & pembatalan GRN | GRN tersimpan sebagai DRAFT, diposting/dibatalkan lewat daftar GRN | Wajib | Warehouse | 7.1, 7.5 | Hanya GRN POSTED yang dihitung pada penerimaan dan 3-way match | 0.25 | Selesai
8 | 1 | Invoice | Verifikasi invoice |  | Wajib | Finance
8.1 | 2 | Invoice | Input invoice | Nomor, tanggal, nilai, vendor dari PO | Wajib | Officer | 7.1 | Invoice terkait PO dan tidak duplikat nomornya | 0.5 | Selesai
8.2 | 2 | Invoice | 3-way match | Cek qty diterima, nilai PO, toleransi 2% | Wajib | Finance | 8.1 | Match gagal menghasilkan DISPUTED dengan alasan | 0.75 | Selesai
8.3 | 2 | Invoice | Verifikasi & handoff | VERIFIED lalu HANDED_OFF ke finance app | Wajib | Finance | 8.2 | Hanya invoice MATCHED yang bisa diverifikasi | 0.5 | Selesai
8.4 | 2 | Invoice | Cek ulang match | Hitung ulang 3-way match setelah GRN baru diposting | Wajib | Officer | 8.2, 7.6 | Invoice DISPUTED dapat berubah menjadi MATCHED setelah penerimaan baru | 0.25 | Selesai
9 | 1 | Reporting | Dashboard & laporan |  | Wajib | All
9.1 | 2 | Reporting | Dashboard | Kartu status pipeline, dokumen terbaru, budget terpakai | Wajib | All | 3-8 | Angka konsisten dengan data seed | 0.75 | Selesai
9.2 | 2 | Reporting | Spend report | Spend per departemen & kategori, cycle time PR→PO→GRN | Wajib | Management | 7.5 | Filter periode bekerja | 0.75 | Selesai
9.3 | 2 | Reporting | Export | Export CSV daftar dokumen | Opsional | Management | 9.2 | CSV terbuka di Excel | 0.25 | Backlog
10 | 1 | Notification | Notifikasi |  | Wajib | All
10.1 | 2 | Notification | In-app notification | Bell + daftar notifikasi saat ada approval/status berubah | Wajib | All | 1.6 | Notifikasi muncul untuk user terkait | 0.5 | Selesai
10.2 | 2 | Notification | Realtime SSE | Push notifikasi & chat internal (interpretasi fitur brief) | Opsional | All | 10.1 | Reconnect otomatis, pesan tersimpan | 1 | Backlog
11 | 1 | Delivery | Dokumen & kualitas |  | Wajib | All
11.1 | 2 | Delivery | Riset proses bisnis | docs/01-business-process.md | Wajib | All | - | Scope, role, aturan, edge case terdokumentasi | 0.5 | Selesai
11.2 | 2 | Delivery | BPMN | Mermaid swimlane + flowchart + state + PDF | Wajib | All | 11.1 | PDF sesuai brief 1a | 0.75 | Selesai
11.3 | 2 | Delivery | WBS | docs/03-wbs.xlsx (file ini) | Wajib | All | 11.1 | Sesuai brief 1b (Excel) | 0.25 | Selesai
11.4 | 2 | Delivery | ERD & arsitektur | docs/04-er-model.md | Wajib | Dev | 1.2 | ERD sesuai implementasi | 0.25 | Selesai
11.5 | 2 | Delivery | Test otomatis | pytest: matrix, state, budget, match, numbering | Wajib | Dev | 3-8 | `pytest` hijau | 1 | Selesai
11.6 | 2 | Delivery | README & demo | Setup, akun demo, screenshot, known limitation | Wajib | All | semua | Reviewer bisa menjalankan dari clean clone | 0.5 | Selesai
11.7 | 2 | Delivery | AI/Computer Vision | OCR surat jalan untuk prefill GRN | Opsional | Dev | 7.1 | Draft GRN terisi otomatis | 2 | Backlog
|  |  | Total estimasi | [5 empty] | 27

## Milestone
Milestone | Nama | Lingkup | Checkpoint | Status
M0 | Analysis & foundation | docs riset, BPMN + PDF, WBS XLSX, ERD, model DB, seed | Semua deliverable soal 1 selesai | Selesai
M1 | Core flow | Auth/RBAC, master data, PR, approval engine, audit | PR diajukan dan di-approve lintas role | Selesai
M2 | Sourcing & PO | RFQ, quotation, comparison, award, PO, cetak | PR approved menghasilkan PO issued | Selesai
M3 | Receiving & invoice | GRN partial/discrepancy, BAST, 3-way match, handoff | PO diterima dan invoice terverifikasi | Selesai
M4 | Frontend & delivery | 14 layar SPA, build, README, screenshot, tests | Demo end-to-end dari UI | Selesai
M5 | Backlog | Realtime chat/SSE, AI OCR GRN, portal vendor, ekspor CSV | Opsional, tidak menghambat demo | Backlog

## Approval Matrix
Doc Type | Min (IDR) | Max (IDR) | Level | Role
Purchase Request | 0 | 10000000 | 1 | Dept Head
Purchase Request | 0 | 10000000 | 2 | Finance
Purchase Request | 10000001 | 100000000 | 1 | Dept Head
Purchase Request | 10000001 | 100000000 | 2 | Finance
Purchase Request | 10000001 | 100000000 | 3 | Procurement Manager
Purchase Request | 100000001 |  | 1 | Dept Head
Purchase Request | 100000001 |  | 2 | Finance
Purchase Request | 100000001 |  | 3 | Procurement Manager
Purchase Request | 100000001 |  | 4 | Director
Purchase Order | 0 | 10000000 | 1 | Procurement Manager
Purchase Order | 10000001 | 100000000 | 1 | Procurement Manager
Purchase Order | 10000001 | 100000000 | 2 | Finance
Purchase Order | 100000001 |  | 1 | Procurement Manager
Purchase Order | 100000001 |  | 2 | Finance
Purchase Order | 100000001 |  | 3 | Director

## Asumsi & Risiko
Tipe | Deskripsi | Mitigasi / Keputusan | Level
Asumsi | Fitur realtime (live chat/mobile) di brief Procurement adalah sisa template Helpdesk | Tidak diimplementasikan; dicatat di README; notifikasi in-app tersedia | Rendah
Asumsi | Vendor tidak memiliki portal login | Quotation diinput Procurement Officer | Rendah
Asumsi | Mata uang tunggal IDR, harga belum termasuk pajak | Tidak ada field pajak/kurs | Rendah
Risiko | Scope P2P penuh terlalu besar untuk 1-2 hari | Milestone M0-M4 dengan cut-line; fitur opsional dipindah ke backlog | Sedang
Risiko | Build SPA tidak di-commit | README + `make build` + pesan error ramah bila dist belum ada | Sedang
Risiko | SQLite tidak mendukung row lock | Transaksi tunggal + guard status; model kompatibel Postgres | Rendah
Risiko | Data demo tidak konsisten untuk laporan | Seed deterministik dan idempoten (`flask seed-reset`) | Rendah